01  무엇을 만들 것인가

# AI 기반 영상 기획·제작
스킬 시스템

시나리오를 화면 기획으로 바꾸고, 합의한 구성을
실제 제작·검수·수정까지 연결하는 체계를 검증합니다.

시나리오·자료·제작 요청을 받으면 AI가 영상의 흐름과 장면 구성을 제안하고, 적절한 표현·모션·제작 방식으로 이어지도록 만들고자 합니다. 스킬은 판단 절차, 참고 사례, 실행 방법, 확인 기준을 묶은 작업 단위입니다.

## 작업은 이렇게 이어집니다

요청·원자료 → 목적·내용 분석 → 영상 흐름·화면 구성
→ 사람의 선택 → 모션·제작 → 검수·수정 가능한 결과

회사 기준과 판단 사례는 이 과정의 참고자료입니다. AI 모델이나 범용 영상 편집기를 새로 만드는 과제는 아닙니다.

## 1차는 디자인팀, 비디자이너는 그다음입니다

| 대상·우선순위 | 확인하려는 변화 |
| --- | --- |
| 1차 · 우선 대상 영상 비전공 디자이너 | UX·편집 등 디자이너가 장면 분할, 정보 등장 순서, 모션 연결, 검수 판단을 지원받아 필요한 업무까지 스스로 완수하는가. |
| 1차 · 함께 검증 영상 전문가 | 반복 키프레임·요소 교체·기본 전환의 부담을 줄이고 기획·연출·검수에 더 집중할 수 있는가. |
| 2차 · 조건부 확장 비디자이너 | 1차 효과를 확인한 뒤, 일반 직원에게 필요한 범위와 사용 환경을 별도로 검토한다. |

## 사용자가 받는 결과

| 제작 전 | 선택 이후 |
| --- | --- |
| 기획 정리 · 장면 구성안 · 표현 후보와 추천 이유 | 공통 제작 지시서 · 편집 가능한 작업 원본과 영상 · 검수·수정 기록 |

이번 제안은 완성 서비스 구축이 아니라, 디자인팀 내부의 제한된 연구·제작 실험을 진행하기 위한 합의입니다.

효과는 아직 확인되지 않았습니다. 목적이나 자료가 불명확하면 먼저 확인하며, AI가 빈 내용을 임의로 채우지 않도록 설계합니다.

02  왜 필요한가

# 기존 강점을 살리고,
영상 특화 판단을 보완합니다

현재 작업에서 관찰한 차이는 부서의 우열이 아니라,
서로 다른 강점과 추가로 필요한 지원의 차이입니다.

| 대상 | 잘된 점·활용할 기반 | 아쉬웠던 점 | 연결할 지원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획·실무 담당 | 내용을 이해하고 주요 수치를 유지하며 영상으로 구현했습니다. | 화면의 정보 위계와 모션 타이밍을 더 정리할 여지가 있었습니다. | 내용 판단을 유지하고 화면·시간 설계를 지원합니다. 활용 확대는 2차입니다. |
| 영상 비전공 디자이너 | 일반 디자인 기본기를 가진 인력이 더 큰 분량의 영상 작업을 수행했습니다. | 시간 기반 구성과 최종 완성도, 문구·수치 확인에서 보완이 필요했습니다. | 장면 구성·표현 선택·모션 연결·원자료 대조를 1차로 지원합니다. |
| 영상 전문가 | 검토한 작업에서 내용 정확성과 영상 완성도를 확보했습니다. | 세부 구현과 반복 수정에 상당한 공수가 들었습니다. | 반복 제작·수정 지원의 효과를 별도 보조 측정합니다. |

※ 제작 경험에 기반한 내부 관찰입니다. 분량·난도·인원·시간 조건이 달라 성과 순위로 비교할 수 없으며, 원인도 전문성 하나로 단정하지 않습니다. 디자인 기본기는 직무 배경이지 해당 결과의 우수성을 뜻하지 않습니다.

## 기존 AI와 도구를 먼저 활용합니다

AI 발전이 멈춘다는 가정으로 계획하지 않습니다.[1] 브랜드 기준 적용과 승인 기능도 이미 제품화되어 있습니다. Adobe GenStudio[2]는 브랜드 지침, AI 브랜드 검사, 승인 작업 흐름을 공식 기능으로 설명합니다.

별도로 비교할 것은 장면의 문제를 정의하는 절차, 과거 선택·수정 경험, 기획에서 실제 제작·수정으로 이어지는 연결입니다. 자체 개발은 기존 도구로 해결되지 않는 부분에 한정합니다.

좋은 일반 지시문이나 기존 제품 설정으로 충분하다면, 더 복잡한 체계를 만들 이유는 없습니다.

자료 및 근거

[1] Stanford HAI, AI Index 2026.  hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report

[2] Adobe GenStudio 공식 제품 설명.  business.adobe.com/products/genstudio-for-performance-marketing.html

위 자료는 발전 배경과 기존 기능의 존재를 보여줍니다. 회사 적합성·성능·비용을 실사용 비교한 결과는 아닙니다.

03  근거와 가설

# 외부의 가능성과
우리 회사의 효과를 구분합니다

## 가까운 디자인 분야의 선례

토스 ‘토스트’에서는 그래픽 디자이너가 회사의 표현 톤과 생성 설정을 정의·개선하고, 프로덕트 디자이너가 직접 구체화한 그래픽의 색감·질감을 보완한 협업 사례가 소개됩니다.[3] 정지 그래픽·모델 학습 사례이므로 영상 스킬의 효과를 입증하지는 않습니다.

JohnKOBA 실무 관점: 기준 이미지 설정 → 움직임 원리로 지시 → AI 결과 선택 → 디테일 보완. 직접 구현뿐 아니라 무엇을 어떻게 움직일지 정하는 판단의 중요성을 보여주는 참고입니다.

JohnKOBA 내용은 제공된 영상 요약 기준이며 원영상은 미확인입니다. 직접 인용·제작 비율·비용 수치는 사용하지 않습니다.

## 연구는 가능성과 한계를 함께 보여줍니다

| 연구 | 확인된 결과 | 이번 제안에서의 의미 |
| --- | --- | --- |
| P&G 791명 [4] | 제품 혁신 과제에서 AI 사용 개인이 AI 없는 2인 팀과 비슷한 성과를 보였고, 직무별 관점 차이가 완화됐습니다. | 직무 간 전문성 활용 범위가 넓어질 가능성. 우리 사례·스킬의 효과는 별도 검증 대상입니다. |
| BCG 758명 [5] | 수행 가능한 과제의 완료량은 12.2% 증가했습니다. 별도의 복잡한 과제 정답률은 AI 없음 84.5%, GPT-4 70.6%, GPT-4와 안내 60%였습니다. | 같은 AI도 과제별 효과가 다릅니다. 영상 제작 연구나 현재 모델의 성능표가 아닙니다. |

## 대표 가설

영상 전문성을 재사용 가능한 판단 지식으로 구조화해 AI에 제공하면, 일반 AI만 사용할 때보다 품질·효율·일관성을 높이고 다른 영상 업무에도 일부 전이될 수 있다.

따로 확인할 질문은 구조화 가능성 / 실제 활용 효과 / 다른 업무 재사용 / 구축·관리 비용 대비 가치입니다. 하나의 성공이 다음의 성공을 보장하지 않으며, 전문가의 역할 변화도 실제 작업 기록으로 확인합니다.

자료 및 근거

[3] 토스 공식 제작·활용기(2023).  toss.tech/article/ai-graphic-generator-1

활용 사례  toss.tech/article/ai-graphic-generator-2

[4] Dell’Acqua 외, The Cybernetic Teammate (2026).  doi.org/10.1287/orsc.2025.20702

[5] Dell’Acqua 외, Navigating the Jagged Technological Frontier (2026).  doi.org/10.1287/orsc.2025.21838

04  어떻게 만들 것인가

# 판단 지식을 실제 스킬로 만드는 구조

모든 영상을 정해진 템플릿에 맞추지 않고,
재사용할 판단·표현·실행을 구분해 연결합니다.

| 지식 자원 | 담는 내용과 사용 방식 |
| --- | --- |
| 회사 고정 기준 | 브랜드 컬러·폰트·로고·표기와 승인된 제작 규격. 불변 규칙이 아니라 현재 승인 버전이 명확한 기준입니다. |
| 판단 스킬 | 목적을 해석하고 정보 관계와 표현 후보를 비교해 추천하는 절차입니다. |
| 사례 데이터베이스 | 실제 상황·후보·선택 이유·수정·아쉬웠던 결과·적용 한계를 참고합니다. |
| 실행 부품 | 순차 등장·확대·탈강조·카운트업·전환처럼 선택된 표현을 구현합니다. |

회사 기준·사례·표현 자료를 참고해 판단 스킬이 장면 구성을 제안합니다. 사람이 방향을 선택한 뒤 실행 부품과 제작 스킬을 연결합니다. 기준과 사례는 순차 제작 단계가 아닙니다.

## ‘화면 구성 판단’ 스킬의 실제 사양

| 구성 | 작성할 내용 |
| --- | --- |
| 사용 시점·입력 | 전달 내용은 있으나 화면이 정해지지 않았을 때. 시나리오·장면 목적·필수 정보·자료·제작 제약을 입력합니다. |
| 판단 절차 | 핵심 정보 → 정보 관계 → 표현 후보 → 사례와 현재 조건의 차이 → 추천. |
| 참고자료 | 승인된 회사 기준, 관련 사례, 표현 방법별 적용 조건. |
| 출력 | 화면 구성안, 추천 이유, 예상 한계, 필요한 자료·모션, 제작 지시. |
| 멈춤·확인 | 목적 충돌, 근거 없는 수치, 자료 부족, 지원 범위 초과 시 확인합니다. |
| 완료 확인 | 핵심 누락, 조건 충족, 실제 제작 가능성과 수정 가능성을 확인합니다. |

표현 목적·방법인 ‘비교·강조·공간 설명’과 실행 부품인 ‘이동·확대·순차 등장’을 섞지 않습니다. 반복 업무의 템플릿 활용은 허용하되 모든 기획을 강제하지 않습니다.

전체 기획은 영상의 흐름, 화면 판단은 장면 구성, 제작 스킬은 합의한 지시의 구현을 맡습니다. 실행 연결은 별도로 만들고 시험합니다.

05  실제 작업에 연결

# 화면 선택에서 제작·수정·검수까지

설명용 설계 예시입니다. 실제 회사 성과나 첫 실험 유형을 뜻하지 않습니다. “여러 항목을 소개한 뒤 한 항목을 더 설명하고 싶다”는 요청에서, 전체 관계 유지·상세 설명 공간·대사와 함께 보여야 할 정보를 먼저 확인합니다.

| 이미지 삽입 |  | 이미지 삽입 |
| --- | --- | --- |
| 구성안 A · 목록 유지와 대상 강조 |  | 구성안 B · 상세 화면으로 전환 |

이미지는 설명용 구성안으로 삽입합니다. 실제 프로젝트 사례로 사용할 때는 자료와 선택 이유를 확인합니다.

| 구성 후보 | 적합한 조건과 주의점 |
| --- | --- |
| A · 목록 유지 | 항목 간 관계를 유지해야 할 때 활용합니다. 상세 설명 공간이 제한될 수 있습니다. |
| B · 상세 전환 | 한 항목을 충분히 설명할 때 활용합니다. 앞선 목록과의 관계를 다시 연결해야 합니다. |

추천은 고정하지 않습니다. 현재 목적과 자료에 따라 선택 이유를 기록하고, 그다음 모션 부품을 연결합니다. 동작 때문에 읽기 어려워지면 화면 구성으로 돌아가 조정합니다.

## 합의한 구성은 공통 제작 지시서로 전달합니다

장면 목적, 요소·역할, 등장 순서·시간, 기준 위치·완료 상태, 모션 강도, 수정 가능한 글자·수치·이미지, 보호할 구성, 검사 항목을 기록합니다. 제작 스킬이 이를 실제 레이어와 움직임으로 옮깁니다.

| 확인 영역 | 확인 방식·책임 제안 |
| --- | --- |
| 내용·수치 | 원자료와 대조하고 원자료 담당자가 사실을 확인합니다. |
| 규격·표기 | 자동 검사와 실제 출력 화면을 함께 확인합니다. |
| 화면·연출 | 제작자가 확인하고, 어려운 예외만 영상 전문가가 검토합니다. |
| 최종 사용 | 의뢰 담당이 목적 적합성과 대외 사용 범위를 승인합니다. |

문구·숫자 변경 시 영향받는 영역만 확인하고 승인된 다른 부분은 유지합니다. 사람의 개입은 목적·방향·예외·최종 사용에 집중합니다. 원자료가 틀리면 자동 대조만으로 사실성이 보장되지는 않습니다.

06  단계별 진행

# 사례를 쌓고, 좁게 만들어 검증합니다

## 초기 사례는 제작자가 복원하고 AI가 규격화합니다

의미 있는 장면 선정 → 판단·수정 이유 기록 → AI 규격화 → 제작자 확인 → 필요한 사례의 교차 검토. 원기록에서 확인한 사실, 제작자 회고, 미확인 항목을 구분하고, 고객 지시·개인 선호를 일반 영상 원칙으로 바꾸지 않습니다.

상황·목적·제약·후보·선택 이유·수정·최종 결과·한계를 기록합니다. AI가 이유를 보충 창작하지 않으며, 기록·검토 시간도 비용에 포함합니다. 자동 수집은 초기 대상에서 제외합니다.

## 사례가 반복돼도 바로 정답 규칙으로 만들지 않습니다

유사 판단 반복 → 공통 절차 후보 → 다른 작업에서 시험
→ 효과 확인 → 정식 스킬

효과가 없거나 AI 발전으로 가치가 사라진 스킬은 통합·단순화·폐기합니다. 판단 이력과 되돌릴 수 있는 버전은 보존합니다.

## 전체 지도와 실제 구현의 범위를 구분합니다

| 단계 | 남길 결과 | 다음 단계 전 확인 |
| --- | --- | --- |
| 전체 지도 | 영상 업무·반복 판단·기존 대안 | 실제 지원 필요가 있는가 |
| 지식 구조 | 책임·입출력·선정 사례 | 취향과 공통 판단이 구분되는가 |
| 제작 연결 | 필요한 스킬·모션·편집 가능한 샘플 | 합의한 화면과 결과가 이어지는가 |
| 첫 업무 비교 | 일반 AI 대비 작업·결과 기록 | 품질과 전체 노력에서 이득이 있는가 |
| 다른 업무 적용 | 재사용·추가 수정·새 지식 기록 | 새 업무에서도 이점이 남는가 |
| 확대 판단 | 유지·통합·중단 항목 | 유지비를 포함해 계속할 가치가 있는가 |

첫 영상 유형은 지금 지정하지 않습니다. 실제 수요, 반복성, 필요한 판단, 자료 이용 가능성, 평가 가능성으로 선정합니다. 여러 엔진·전사 편집기·자동 수집을 동시에 만들지 않고, 자료 확인과 평가에 필요한 협조를 구분합니다.

시연이 되는 것, 실제 제작에 쓰는 것, 다른 업무에서 다시 쓰는 것은 서로 다른 완료입니다.

07  어떻게 검증할 것인가

# 같은 조건에서 추가효과를 비교합니다

| 조건 | 주 비교와 참고 기준 |
| --- | --- |
| A · 일반 AI | 영상 비전공 디자이너 + 일반 AI + 좋은 일반 지시문 |
| B · 지식 체계 적용 | 유사한 조건의 디자이너 + 동일 AI + 판단·사례·실행 체계 |
| C · 전문가 참고 | 영상 전문가의 결과. 승패가 아니라 목적에 맞는 결과의 참고 기준 |

원자료·브랜드 기준·도구·자산과 작업 조건은 맞춥니다. 시험의 정답 화면이나 수정 이력을 B의 사례에 넣지 않습니다. 영상 전문가의 반복 공수 감소는 별도로 보조 측정합니다.

경험 차이를 고려하고 같은 과제를 연속 수행하는 학습효과를 피합니다. 평가자는 가능한 범위에서 제작 조건을 모르고 평가합니다. 모델·자료·스킬 버전, 지원시간, 실패 시도도 남깁니다.

## 정해진 시간의 품질과, 합격까지 걸린 시간을 구분합니다

| 평가 항목 | 관찰할 내용 |
| --- | --- |
| 판단·결과 | 핵심 누락, 정보 우선순위, 화면·표현 적합성, 읽기 쉬움, 장면 연결, 모션 과잉·부족, 브랜드 기준 |
| 정확성 | 수치·단위·명칭·누락과 자동 검사가 놓친 오류 |
| 사용성·효율 | 독립 완수, 수정 횟수, 편집 가능한 원본, 기획·제작·수정·검수·지원·기록·대기시간 |

## 두 번째 업무에서 재사용과 전체 비용을 확인합니다

그대로 재사용 / 수정 후 재사용 / 새롭게 필요 / 사용하지 않음을 구분하고, 부품 수뿐 아니라 추가 공수와 결과 적합성을 봅니다. 재사용이 낮으면 과제 차이·검색·입력 자료·스킬 경계를 나눠 진단합니다.

최초 구축시간, 반복 유지시간, AI·도구 실행비를 별도로 기록합니다. 확보한 시간을 바로 현금 절감으로 계산하지 않습니다. 잠재수요는 막연한 의향보다 실제 보류·대체 업무로 확인합니다.

중요한 오류를 시간 절감으로 상쇄하지 않습니다. 작은 첫 시험은 개선 신호와 실패 원인을 보는 단계입니다.

B가 나아져도 체계 전체의 효과입니다. 사례의 선택 이유 하나가 원인인지, 개인의 독립 판단 역량이 학습됐는지는 별도 문제입니다.

08  진행 합의

# 남길 가치와 다음 범위를 함께 정합니다

| 남아 있는 위험 | 준비할 대응 |
| --- | --- |
| 일반 AI만으로 충분해짐 | 같은 기준 과제로 다시 비교하고 절차·부품을 단순화합니다. |
| 사례가 취향을 고정함 | 다른 전문가 검토, 반대 사례와 적용 한계를 보존합니다. |
| 사람 검수가 병목이 됨 | 영향이 큰 결정에 개입을 집중하고 검수시간도 측정합니다. |
| 유지비가 더 커짐 | 사용 빈도·효과에 따라 통합·중단·기존 도구 대체를 검토합니다. |
| 자료 이용 범위가 불명확함 | 승인된 자료만 쓰고 외부 입력·공개 범위를 확인합니다. |

전문가 연결은 AI의 임의 신뢰도 점수가 아니라 내용 불일치·자료 부족·브랜드 예외·지원 범위 밖 수정처럼 확인 가능한 조건으로 정합니다. 인간과 AI의 결합도 항상 최선은 아니라는 연구 결과를 설계상의 주의로 둡니다.[6]

## 성공 기준은 다음 선택지로 논의합니다

| 관점 | 판단할 질문 |
| --- | --- |
| 효율 중심 | 필요한 품질을 유지하면서 전체 작업시간과 도움 요청을 줄이는가. |
| 역량 중심 | 같은 시간 안에 더 적절한 화면을 구성하고 더 넓은 업무를 완수하는가. |
| 종합 판단 | 필수 품질을 지키면서 전체 노력 대비 가치가 있고 다른 업무에서도 이득이 있는가. |

권고: 종합 판단을 지속 사용 기준으로 두되, 첫 업무의 중심 개선 목표는 함께 정합니다. 목표 수치와 검토 시점은 기준 작업을 확인한 후 합의합니다.

## 이번에 정할 것과 후속 범위

첫 실험 업무·자료 사용 범위·평가 참여자·검증할 작업 범위를 정합니다. 1차에서 효과가 확인되면 비디자이너에 맞게 재구성합니다. PowerPoint 내용·배치 편집 → 개체 읽기·변환 → Remotion 모션·영상 출력은 그때의 구현 후보입니다. 추가 기능은 사용성 확인 후 검토합니다.

우선 영상 전문지식을 실제 제작에 전달할 수 있는지 확인하고, 효과가 확인되는 만큼만 확장하려 합니다.

자료 및 근거

[6] Vaccaro 외, 인간–AI 협업 메타분석, Nature Human Behaviour (2024).  doi.org/10.1038/s41562-024-02024-1

2020~2023년 출판 연구 106개 실험의 분석입니다. 현재 영상 모델의 결론으로 일반화하지 않으며, 사람 개입의 시점·공수·효과를 따로 보아야 한다는 참고로 사용합니다.